## Planilha de Riscos
METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO SISP
MATRIZ DE RISCOS
Código / Sigla: |  | N391-88
Nome do Projeto: |  | Inversia MarketPlace de Oportunidades
Líder de Projeto:
Nº | Categoria | Tipo | Descrição do Risco | Consequência | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Severidade | Ação | Gatilho | Resposta ao Risco | Responsável | Status
1 | Mercado | Ameaça | Baixa adesão inicial de fornecedores (Problema de Cold Start) | Plataforma sem oferta suficiente, afastando demandantes e inviabilizando o modelo de negócio | Alta | Alto | Alta | Mitigar | Nº de fornecedores cadastrados abaixo de 50 no 1º mês | Programa de onboarding ativo com período gratuito de 3 meses para primeiros fornecedores; parcerias com associações comerciais e sindicatos de categoria | Produto / Growth | Aberto
2 | Mercado | Ameaça | Baixa adesão de demandantes (clientes que postam necessidades) | Poucos pedidos na plataforma reduzem o interesse dos fornecedores, criando ciclo de abandono | Média | Alto | Alta | Mitigar | Menos de 30 demandas postadas na 1ª semana de lançamento | Campanha de lançamento com cases demonstrativos; parcerias com síndicos e gestores; primeiras postagens com suporte ativo da equipe | Marketing | Aberto
3 | Tecnológico | Ameaça | Falha ou imprecisão no algoritmo de matching inteligente | Fornecedores inadequados recebem notificações, reduzindo qualidade das propostas e experiência do usuário | Média | Médio | Média | Mitigar | Taxa de propostas fora do escopo ou região supera 20% | MVP com filtros manuais antes do algoritmo; evolução iterativa com base em feedback; contratação de especialista em dados | Tech / Dados | Aberto
4 | Financeiro | Ameaça | Resistência de fornecedores ao modelo de pagamento por créditos | Receita insuficiente para sustentar a operação, comprometendo o runway da startup | Média | Alto | Alta | Mitigar | Taxa de conversão de proposta para compra de crédito abaixo de 10% | Testar diferentes modelos de precificação (freemium, assinatura); oferecer créditos gratuitos nos primeiros matches; entrevistas com fornecedores para validar percepção de valor | Produto / Financeiro | Aberto
5 | Operacional | Ameaça | Fraude ou má-fé por parte de fornecedores cadastrados | Danos à reputação da plataforma, perdas financeiras dos clientes e risco jurídico | Média | Alto | Alta | Mitigar | 1º registro de reclamação formal confirmada de fraude | KYC no cadastro de fornecedores; sistema de avaliações com moderação; selo de verificação premium e política de exclusão da plataforma | Jurídico / Ops | Aberto
6 | Jurídico | Ameaça | Responsabilidade legal por falhas em serviços intermediados pela plataforma | Processos judiciais, multas e danos reputacionais que podem paralisar a operação | Baixa | Alto | Média | Mitigar | Registro do 1º processo judicial envolvendo serviço contratado via plataforma | Termos de uso claros isentando a plataforma da execução do serviço; assessoria jurídica especializada; cláusula de arbitragem | Jurídico | Aberto
7 | Competitivo | Ameaça | Reação ou entrada de concorrentes consolidados (GetNinjas, Workana, OLX Serviços) | Perda de market share antes de atingir escala crítica e dificuldade em captar investimento | Alta | Médio | Alta | Mitigar | Lançamento de funcionalidade similar por concorrente direto com ampla divulgação | Acelerar diferenciação pelo modelo reverso multimídia; focar em nicho regional (Fortaleza) para dominar antes de expandir; construir efeito de rede rapidamente | CEO / Produto | Aberto
8 | Tecnológico | Ameaça | Problemas de escalabilidade da plataforma com crescimento de usuários | Instabilidade ou indisponibilidade comprometendo a experiência e gerando churn | Baixa | Médio | Baixa | Prevenir | Tempo de resposta supera 3s ou disponibilidade cai abaixo de 99% | Arquitetura cloud-native com auto-scaling desde o início; monitoramento contínuo com alertas; testes de carga antes de campanhas de aquisição | Tech / Infra | Aberto
Note on A11: Número de Identificação do Risco
Note on B11: Categoria que o risco se aplica. Não existe lista fechada de categorias. Elas devem ser definidas pela equipe do projeto
Note on C11: O Tipo de Risco pode ser Positivo ou Negativo
Note on D11: Descrição do Evento de Risco
Note on E11: Descreva as consequências, caso o risco aconteça.
Note on F11: Determine a Probabilidade de Ocorrência do Risco
Note on G11: Determine o Impacto do Risco
Note on H11: A severidade é a matriz de Probabilidade X Impacto, conforme a tabela descrita nesta planilha.
Note on I11: Descreva as ações que possam diminuir a probabilidade ou o impacto do risco
Note on J11: É a descrição de um evento que se ocorrer irá transformar o risco em um problema.
Note on K11: Defina as ações a serem executadas se eventos de risco ocorrerem.
Note on L11: Defina o Responsável pelo Risco.
Note on M11: Defina o o estado do Risco

## Tabela de severidade
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade |  | Baixo | Médio | Alto
| Baixa | Baixa | Baixa | Média
| Média | Baixa | Média | Alta
| Alta | Média | Alta | Alta